## Gantt Alien Farm Defense
Fonctionnalité | Sous-tâche | Responsable | Séance 1 (4h) | Séance 2 (4h) | Séance 3 (4h) | Séance 4 (4h) | Séance 5 (4h) | Séance 6 (4h)
0. Gestion projet | Idée + Cahier des charges | Malak / Fares | 2h
| Analyse des fonctionnalités | Malak / Fares / Zakaria | 2h
1. Unité joueur | Déplacement carte | Fares |  | 30 mins
| gestion des inputs clavier | Fares |  | 30 mins
| Actions avec durée | Fares |  | 40 mins
| thread pour la position | Fares |  | 30 mins
| gestion d'attributs(monnaie, vie) | Fares |  | 40 mins
| doc développeur | Fares |  | 30 mins
| intégration avec ferme et marche | Fares |  |  | 45 mins
| Caméra centrée sur le joueur | Fares |  |  | 40 mins
2. Monde / carte / zones | création de la carte | Fares |  |  |  | 30 mins
| gestion des zones | Fares |  |  |  | 30 mins
| tilemap et rendu | Fares |  |  |  | 30 mins
| intégration caméra et joueur | Fares |  |  |  | 30 mins
3. Ressources(ferme) | Création vaches | Zakaria |  | 30 mins
| croissance et progression vaches | Zakaria |  | 1h 30 mins
| récolte automatique ressources | Zakaria |  | 30 mins
| structure de la ferme | Zakaria |  | 1h
| doc développeur | Zakaria |  | 30 mins
| intégration du modèle ferme | Zakaria |  |  | 2h
4. Marché | modèle d'achat en console | Malak |  | 1h
| ajout du résultat d'un achat | Malak |  | 40 mins
| interface graphique autonome | Malak |  | 1h
| interactivité et gestion de boutons | Malak |  | 30 mins
| doc développeur | Malak |  | 30 mins
| catalogue des articles | Malak |  |  |  | 45 mins
| intégration avec modèle ferme | Malak |  |  | 1h
5. Inventaire | Structure grille + stockage | Malak |  |  |  | 30 mins
| interaction avec marché et combat | Malak |  |  |  | 1h
| gestion des objets | Malak |  |  |  | 45 mins
6. Attaques/combat boss | Apparition des aliens | Fares |  |  | 30 mins
| gestion visuelle des aliens | Fares |  |  | 30 mins
| enlèvement des vaches | Malak |  |  | 30 mins
| intégration attaques avec ferme | Malak |  |  | 40 mins
| calcul puissance automatique | Malak |  |  | 20 mins
| interface combat | Fares |  |  |  | 30 mins
| remplacement puissance par armes et degats | Fares |  |  |  | 30 mins
| boss final et difficulté par niveau | Fares |  |  |  | 30 mins
| effets visuels | Fares |  |  |  | 30 mins
7. Progression/niveaux | Timer global | Fares |  |  | 20 mins
| marqueurs d'attaques | Fares |  |  | 15 mins
| barre de progression | Malak |  |  | 20 mins
| gestion des niveaux successifs | Fares |  |  |  |  | 1h
| états du jeu | Fares |  |  |  |  | 40 mins
8. Boutique d'amélioration | modèle des upgrades | Fares |  |  |  |  | 40 mins
| interface boutique entre niveaux | Fares |  |  |  |  | 20 mins
| application des effets | Fares |  |  |  |  | 40 mins
9. Interface graphique générale | menu principal | Malak |  |  |  | 30 mins
| HUD: monnaie, vie, niveau , vaches | Malak |  |  |  | 30 mins
| changements de vue | Fares |  |  |  |  | 40 mins
| ajout de musique et sons | Malak |  |  |  |  | 1h
10. Scores et succès | tableau de score | Fares | [5 empty] | 1h
| système de succès | Malak |  |  |  |  | 1h
| affichage score/succès dans l'interface | Malak |  |  |  |  | 30 mins
Tests | Debug 1ère version intégrée | Malak / Fares |  |  | 1h
| doc d'analyse 1ère version | Zakaria |  |  | 1h 30 mins
| correction bugs d'intégration | Zakaria |  |  |  | 2h
| équilibrage du jeu (dégats, temps,..) | Malak |  |  |  |  | 1h
| nettoyage du code | Fares | [5 empty] | 1h
Finalisation | updates Rapport | Malak / Fares / Zakaria |  |  |  | 1h | 30 mins | 2h
| captures d'écran et schémas uml | Malak / Fares / Zakaria | [5 empty] | 2h
| préparation soutenance | Zakaria | [5 empty] | 2h